## Question 1
Construction d'un stade
			Date de fin du chantier		64

N° tâche	Libellé des tâches		Durée	Tâches / précédentes	Début	Fin
1	Installation du chantier		2	Aucune	0	2		DONNEES
2	Terrassements		16	1	2	18			Taches i
3	Construction des fondations		9	2	18	27			Durées i
4	VRD (voirie, réseaux divers)		8	2	18	26			Précédences i,j
5	Elévation du sous-sol		10	3	27	37		Variables
6	Plancher principal		6	4, 5	37	43			Date de début de i	F5:F23
7	Cloisonnement des vestiaires		2	4	26	28		Contraintes
8	Electrification des gradins		2	6	43	45			xi+Di ≤ xj
9	Pose du toit		9	4, 6	43	52			Date de début de j ≥ Date de fin de i
10	Eclairage du stade		5	4	26	31			D27:D66	≥	E27:E66
11	Installation des gradins		3	6	43	46		Objectif
12	Mise hors d’eau du toit		2	9	52	54			Fin du chantier
13	Finition des vestiaires		1	7	28	29			F2
14	Construction de la billetterie annexe		7	2	18	25
15	Voirie secondaire		4	4, 14	26	30
16	Signalétique		3	8, 11, 14	46	49
17	Pelouse et accessoires sportifs		9	12	54	63
18	Réception de l’ouvrage		1	17	63	64
19	Fin des travaux		0	Toutes	64	64

	Précédences
	Début arc (i)	Fin arc (j)	Début j	Fin i
	1	2	2	2
	2	3	18	18
	2	4	18	18
	3	5	27	27
	4	6	37	26
	5	6	37	37
	4	7	26	26
	6	8	43	43
	4	9	43	26
	6	9	43	43
	4	10	26	26
	6	11	43	43
	9	12	52	52
	7	13	28	28
	2	14	18	18
	4	15	26	26
	14	15	26	25
	8	16	46	45
	11	16	46	46
	14	16	46	25
	12	17	54	54
	17	18	63	63
	1	19	64	2
	2	19	64	18
	3	19	64	27
	4	19	64	26
	5	19	64	37
	6	19	64	43
	7	19	64	28
	8	19	64	45
	9	19	64	52
	10	19	64	31
	11	19	64	46
	12	19	64	54
	13	19	64	29
	14	19	64	25
	15	19	64	30
	16	19	64	49
	17	19	64	63
	18	19	64	64

## Question 2
Construction d'un stade (avec compression)
					Maximisation du gain		87
	Fin de chantier avant compression		64		Date de fin du chantier		57
	Prime par semaine d'avance (k€)		30		Avance		7

N° tâche	Libellé des tâches		Durée	Tâches / précédentes	Réduction / maximale	Coût supplémentaire / par semaine (en k€)	Début t(i)	Fin / t(i)+d(i)	Réduction / Effective
1	Installation du chantier		2	Aucune	0	0	0	2	0
2	Terrassements		16	1	3	30	2	18	0
3	Construction des fondations		9	2	1	26	18	27	1
4	VRD (voirie, réseaux divers)		8	2	2	12	18	26	0
5	Elévation du sous-sol		10	3	2	17	26	36	2
6	Plancher principal		6	4, 5	1	15	34	40	1
7	Cloisonnement des vestiaires		2	4	1	8	26	28	0
8	Electrification des gradins		2	6	0	0	39	41	0
9	Pose du toit		9	4, 6	2	42	39	48	0
10	Eclairage du stade		5	4	1	21	26	31	0
11	Installation des gradins		3	6	1	18	39	42	0
12	Mise hors d’eau du toit		2	9	0	0	48	50	0
13	Finition des vestiaires		1	7	0	0	28	29	0
14	Construction de la billetterie annexe		7	2	2	22	18	25	0
15	Voirie secondaire		4	4, 14	2	12	26	30	0
16	Signalétique		3	8, 11, 14	1	6	42	45	0
17	Pelouse et accessoires sportifs		9	12	3	16	50	59	3
18	Réception de l’ouvrage		1	17	0	0	56	57	0
19	Fin des travaux		0	Toutes	0	0	57	57	0

	Précédences
	Début arc (i)	Fin arc (j)	t(j)	t(i)+D(i)-s(i)		t(i)+[D(i)-s(i)] ≤ t(j)
	1	2	2	2
	2	3	18	18
	2	4	18	18
	3	5	26	26
	4	6	34	26
	5	6	34	34
	4	7	26	26
	6	8	39	39
	4	9	39	26
	6	9	39	39
	4	10	26	26
	6	11	39	39
	9	12	48	48
	7	13	28	28
	2	14	18	18
	4	15	26	26
	14	15	26	25
	8	16	42	41
	11	16	42	42
	14	16	42	25
	12	17	50	50
	17	18	56	56
	1	19	57	2
	2	19	57	18
	3	19	57	26
	4	19	57	26
	5	19	57	34
	6	19	57	39
	7	19	57	28
	8	19	57	41
	9	19	57	48
	10	19	57	31
	11	19	57	42
	12	19	57	50
	13	19	57	29
	14	19	57	25
	15	19	57	30
	16	19	57	45
	17	19	57	56
	18	19	57	57